附件：

《粗硒化学分析方法》等26项标准任务落实会会议纪要

2016年7月12日-2016年7月14日，全国有色金属标准化技术委员会在陕西省宝鸡市召开了有色金属标准工作会议，有北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、浙江华友钴业股份有限公司、昆明冶金研究院、云南铜业股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、中金岭南韶关冶炼厂、浙江富冶集团有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖南有色金属研究院、湖南有色地质勘查研究院、广东先导稀材股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团股份有限公司、广西冶金质检站、北京有色金属研究总院、山东阳谷祥光铜业有限公司、广东韶关市质量计量监督检测所、湖南有色金属研究院、华南理工大学分析测试中心、荆门市格林美新材料有限公司、广西分析测试研究中心、大冶有色设计研究院有限公司、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心、广东邦普循环科技有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、东营方圆有色金属有限公司、江西铜业股份有限公司等28家单位的近40名代表参加了会议。会议对《粗制铜钴原料化学分析方法》系列标准、《粗锌化学分析方法》系列标准、《碲化铜化学分析方法》系列标准、《钴铬烤瓷合金化学分析方法》系列标准、《粗铜化学分析方法》、《阴极铜直读光谱分析方法》、《掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法》、《高纯锌化学分析方法》、《铅及铅合金化学分析方法》等26项行业标准进行了任务落实，形成会议纪要如下。

一、《粗制铜钴原料化学分析方法》系列方法标准（3项）

1、试验样品的收集及发放：由浙江华友钴业股份有限公司、天津市茂联科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司等3家单位负责收集并于2016年年底前汇集至浙江华友钴业股份有限公司。

2、任务进度：2017年3月底前，各负责起草单位（浙江华友钴业股份有限公司、浙江富冶集团有限公司、荆门市格林美新材料有限公司）完成实验报告并交各验证单位；2017年6月底前各验证单位完成实验验证报告；2017年7~8月份进行预审；2017年年底审定。

4、各参加起草单位及任务分配见下表：

表1 粗制铜钴原料化学分析方法任务分配表

| 项目名称 | 测定范围 | 负责单位 | 一验 | 二验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1部分：钴量的测定 电位滴定法 | Ⅰ类（白合金）：10 %~45 % Ⅱ类（红合金）：3 %~15 % | 浙江华友钴业股份有限公司 | 北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院、广州有色金属研究院 | 天津市茂联、金川集团、荆门市格林美、韶关市质量计量监督检测所、广东佳纳能源科技有限公司、防城港市东途矿产、衢州华友。 |
| 第2部分： 铜量的测定 碘量法 | Ⅰ类（白合金）：8 %~35 % Ⅱ类（红合金）：60 %~88 % | 浙江富冶集团有限公司 | 华南理工大学、北京有色总院、韶关市质计所、北京矿冶院 | 浙江华友、金川集团、云南铜业、韶关冶炼厂、天津市茂联、衢州华友。 |
| 第3部分：硫量的测定 高频燃烧-红外光谱法 | Ⅰ类（白合金）：0 ~6 % Ⅱ类（红合金）：2 %~5 % | 荆门市格林美新材料有限公司 | 北京有色院、广州有色院、韶关市质计所 | 广东佳纳能源科技有限公司、北京矿冶院、浙江华友、天津市茂联、衢州华友 |

二、《钴铬烤瓷合金化学分析方法》系列方法标准（4项）

1、由广东省工业分析检测中心(中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心)负责样品的收集工作。

2、进度要求：2016年12月底完成样品收集工作及将试验报告及样品发送至各验证单位； 2017年4月预审；2017年7-8月终审。

3、各参与单位起草、验证工作分工见表2：

表2 钴铬烤瓷合金化学分析方法任务分配表

| 项目名称 | 测定元素范围 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钴铬烤瓷合金化学分析方法 第1部分：钴量测定 碘量法和电位滴定法 | Co（50%～70%） | 碘量法：广东省工业分析检测中心 | 北京有色院、北京矿冶院、广西冶金质检站 | 湖南有色金属研究院、西北有色金属研究院 |
|  |  | 电位滴定法：广东省工业分析检测中心 | 北京矿冶院、西北有色院 | 广东佳纳能源科技有限公司 |
| 钴铬烤瓷合金化学分析方法 第2部分：铬量测定 硫酸亚铁铵滴定法 | Cr（20%～30%） | 广东省工业分析检测中心 | 北京有色金属研究总院 | 北京矿冶院、广西冶金质检站、湖南有色院、西北有色院 |
| 钴铬烤瓷合金化学分析方 第3部分：硅量测定 硅钼蓝分光光度法 | Si（0.1%～2%） | 北京有色金属研究总院 | 广东省工业分析检测中心、西北有色院 | 有研亿金 |
| 钴铬烤瓷合金化学分析方 第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | W（1%～8%）, Mo（0.1%～8%）, Fe、Ni（0.005～1.00），Ru、Ga、Cd、Be（0.005%～0.1%） | 广东省工业分析检测中心和广西冶金产品质检站共同起草 | 北京有色金属研究总院 | 北京矿冶研究总院、西北有色金属研究院、有研亿金 |

三、《粗锌化学分析方法》系列方法标准（11项）

1、本次《粗锌化学分析方法》行业标准制定工作共制定锌、铅、铁、镉、铜、砷、锑、锡、锗、铟等10项单元素分析方法和1项ICP-AES多元素分析方法。其中新增锗、铟和ICP－AES分析方法由起草单位尽快重新申报计划。

2、会议对锡量的测定方法选择进行了细致讨论，认为苯芴酮比色法测锡，锑干扰较难消除，决定制定原子荧光测锡分析方法。

3、标准起草所需样品原则上由各起草方负责准备，中金岭南韶关冶炼厂与昆明冶金研究院协助。

4、进度安排

——2016年12月31日前，完成样品准备工作。

——2017年2月28日前，提交起草试验报告。

——2017年4月30日前完成验证工作，并提交验证报告。

——2017年5月预审。

——2017年7月-8月审定。

5、各分标准负责起草单位、验证单位见表3。

表3  粗锌化学分析方法任务分配表

| 项目名称 | 范围 | 起草单位 | 一验 | 二验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1部分 锌量的测定 EDTA滴定法 | 90%~99.5% | 中金岭南韶冶 | 华南理工、湖南有色院、北矿院 | 国家再生有色金属橡塑检测中心、北京有色院、大冶有色设计院 |
| 第2部分 铅量的测定原子吸收法 | 0.002%~5% | 韶关质计所 | 中金岭南韶冶、华南理工、北京有色院 | 北矿院、广东先导、豫光金铅、国家再生有色金属橡塑检测中心、湖南有色地质院 |
| 第3部分 铁量的测定 原子吸收法 | 0.002%~1% | 湖南有色院 | 中金岭南韶冶、广州有色院、豫光金铅 | 湖南有色地质院、广西质检站、北矿院、北京有色院、国家再生有色金属橡塑检测中心 |
| 第4部分 镉量的测定 原子吸收法 | 0.001%~2% | 北矿院、昆明冶金院 | 韶关质计所、广州有色院、湖南有色院 | 豫光金铅、中金岭南韶冶、国家再生有色金属橡塑检测中心 |
| 第5部分 铜量的测定 原子吸收法 | 0.001%~1% | 北京有色院、中金岭南韶冶 | 韶关质计所、华南理工 | 湖南有色院、北矿院、国家再生有色金属橡塑检测中心 |
| 第6部分 砷量的测定 原子荧光法 | 0.001%~0.5% | 昆明冶金院、中金岭南韶冶 | 韶关质计所、北京有色院 | 华南理工、北矿院、国家再生有色金属橡塑检测中心 |
| 第7部分锑量的测定 原子荧光法 | 0.001%~0.5% | 韶关质计所、中金岭南韶冶、 | 华南理工、北京有色院 | 昆明冶金院、豫光金铅、大冶有色院、国家再生有色金属橡塑检测中心、北矿院 |
| 第8部分锡量的测定 原子荧光法 | 0.001%~0.5% | 华南理工大学 | 中金岭南韶冶、北京有色院 | 韶关质计所、北矿院、国家再生有色金属橡塑检测中心 |
| 第9部分锗量的测定 苯芴酮比色法 | 0.0005%~0.5% | 昆明冶金院 | 中金岭南韶冶、广东先导 | 驰宏锌锗、贵研铂业、华友钴业等 |
| 第10部分铟量的测定 原子吸收法 | 0.005%~0.5% | 北京有色院、昆明冶金院 | 广州有色院、湖南有色院 | 广西冶金质检站、中金岭南韶冶、北矿院、 |
| 第11部分铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗、铟量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |  | 广州有色院、北矿院 | 中金岭南韶冶、北京有色院 | 广东先导、豫光金铅、西北有色院、华友钴业 |

四、《碲化铜化学分析方法》系列方法标准（3项）

1.该系列标准由阳谷祥光铜业有限公司负责起草，各方法的名称、测定范围和各部分起草单位的具体情况见表1，联系方式见表2。

2.第1部分 碲量的测定的范围下限拓宽到8%，具体值可参考以后能找到的实际样品的含量范围。第3部分：金和银量的测定，银的测定范围下限暂定在50g/t，以后可根据能找到的实际样品来定。

3.样品准备：由阳谷祥光铜业有限公司负责收集样品，铜陵有色金属集团有限公司进行补充。每个方法不同梯度的实验样品保证有5个或以上。样品量要足够验证单位能够完成相应的实验。

4.任务进度安排：2016年12月底收集完实验样品，并发送给各验证单位。2017年4月底各验证单位完成验证报告并发给起草单位。2017年6月进行预审。9-10月进行审定。

表4 碲化铜化学分析方法起草任务落实表

| 标准名称 | 测定范围 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1部分 碲量的测定 重铬酸钾滴定法 | 8-50% | 阳谷祥光铜业有限公司 | 北京有色院、广东先导、金川集团股份有限公司 | 河南豫光金、北京矿冶院、铜陵有色、大冶有色 |
| 第2部分：铜量的测定 碘量法 | 10-60% | 铜陵有色金属集团有限公司 | 阳谷祥光、韶关冶炼厂、北京有色院、金川集团 | 广东先导、北京矿冶院、大冶有色 |
| 第3部分：金和银量的测定 火试金重量法 | Au：10-200g/t Ag:50-8000g/t | 阳谷祥光铜业有限公司 | 广州有色金院、昆明冶金、北京矿冶院 | 金川、大冶有色、铜陵有色、河南豫光、韶关冶炼厂、紫金矿业 |

五、《粗铜化学分析方法 金和银量的测定》

1、本标准由大冶有色金属集团有限责任公司责任公司负责修订。

2、标准中方法修改为干湿法和火法两种，被测元素的含量范围不变。金银合粒中银的测定主要采用滴定法，兼顾考虑其他情况下的其他测定方法。

3、试验样品不少于5各点。

4、起草单位的方法草案要经大家讨论一致后再开始试验。

5、由大冶有色设计研究院有限公司和富春江冶炼集团有限公司提供试验样品。

6、进度要求：2016年10月1日前收集样品完毕，2016年12月底完成试验报告，2017年4月份完成验证报告，2017年5月份预审，2017年7月份审定。

7、分析方法的起草、验证单位分工见表5：

表5 粗铜化学分析方法 金、银量的测定任务分配表

| 方法 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Au、Ag干湿法 | 大冶 | 江铜、豫光、洛铜、广州有色院 | 云铜、祥光、北矿院、紫金、富冶、韶冶、中条山、金川 |
| Au、Ag火法 | 富冶 | 大冶、江铜、豫光、昆明冶金院 | 广州有色院、洛铜、韶冶、祥光、云铜、防城港东途、金川、湖南有色院、中条山、池铜 |

六、《阴极铜直读光谱分析方法》

1、本标准由江西铜业股份有限公司负责修订。

2、样品由江西铜业股份有限公司提供，要考虑样品的均匀性及被测元素的含量范围。

3、试验样品不少于5个点。

4、各验证单位准备阴极铜标样确认仪器。

5、进度要求：10月份样品收集完毕，12月份完成试验报告，2017年4月份完成验证报告，2017年5月份预审，2017年7月份审定。

6、分析方法的起草、验证单位分工见表6：

表6  阴极铜直读光谱分析方法任务分配表

| 项目名称 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴极铜直读光谱分析方法 | 江铜 | 云铜、北京有色院、金川、洛铜 | 五矿铜业、昆明冶金、紫金矿业、阳谷祥光、北矿院、大冶有色、河南豫光、华友钴业、中条山、浙江富冶、广州有色院 |

七、《掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法 铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》

1、本标准由广东邦普循环科技有限公司负责制定。

2、样品由广东邦普循环科技有限公司提供，测定范围：铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇每个元素浓度0.01%~0.5%。

3、进度要求：10月份样品收集完毕，12月份完成试验报告，2017年4月份完成验证报告，2017年6月份预审，2017年9月份审定。

4、分析方法的起草、验证单位分工见表7：

表7  掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法任务分配表

| 项目名称 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICP－AES | 邦普 | 格林美、有研总院 | 广东佳纳、北京矿冶院、广东先导 |

八、《铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法》

1、本标准由国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）负责。

2、样品由国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）组织提供。

3、进度要求：10月份样品收集完毕，12月份完成试验报告，2017年4月份完成验证报告，2017年5月份预审，2017年7月份审定。

4、分析方法的起草、验证单位分工见表8：

表8  铅及铅合金化学分析方法 X射线荧光光谱法任务分配表

| 项目名称 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长色散X射线荧光光谱法 | 国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心 | 昆明冶金研究院 北京有色金属研究总院 | 广州有色金属研究院 阳谷祥光铜业有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 |

九、《高纯锌化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》

1、本标准由北京有色金属研究总院负责。

2、样品由北京有色金属研究总院组织提供。

3、进度要求：10月份样品收集完毕，12月份完成试验报告，2017年4月份完成验证报告，2017年5月份预审，2017年7月份审定。

4、分析方法的起草、验证单位分工见表9：

表9高纯锌化学分析方法 GD－MS任务分配表

| 项目名称 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯锌分析方法 GD－MS | 北京有色金属研究总院 | 昆明冶金研究院 广东先导稀材股份有限公司 | 金川集团股份有限公司 峨嵋半导体材料研究所 |