附件：

《二次电池废料化学分析方法 第5部分：镍、钴、锰、锂、铝、铜、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等2项标准任务落实会会议纪要

2025年5月14日~16日，全国有色金属标准化技术委员会在于山西省运城市召开了《双金属复合带》等28项重金属标准工作会议。来自北方铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、江西铜业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司等70余个单位的100余位代表参加了会议。

会议对行业标准《二次电池废料化学分析方法 第5部分：镍、钴、锰、锂、铝、铜、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》和团体标准《硫酸镍化学分析方法 镍含量的测定 EDTA电位滴定法》进行了任务落实。形成会议纪要如下：

1. 《二次电池废料化学分析方法 第5部分：镍、钴、锰、锂、铝、铜、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次电池废料化学分析方法 第5部分：镍、钴、锰、锂、铝、铜、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 镍、钴、锰：0.05%~10.0%； 锂、铝、铜、铁：0.01%~5.0% | 金川集团股份有限公司 | 北方铜业股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、山东中金岭南铜业有限责任公司 | 北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、格林美股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、国合通用(青岛)测试评价有限公司、上海有色金属工业技术检测中心有限公司、天津海关化矿金属材料检测中心、中国检验认证集团广西有限公司 |
| 时间安排 |  | 2025年6月，完成样品的准备。 2025年6月，起草单位提交试验报告。 2025年8月，验证单位提交验证报告。 2025年9月预审。 2026年1月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司等 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2. 《硫酸镍中镍含量的测定 光度络合滴定法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 硫酸镍化学分析方法 镍含量的测定 EDTA电位滴定法 | 固体镍含量≥21.5% 液体镍含量≥9.0% | 浙江华友钴业股份有限公司 | 金川集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、防城海关综合技术服务中心、山东中金岭南铜业有限责任公司 | 云南铜业份有限公司西南铜业分公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 |
| 时间安排 |  | 2025年7月，完成样品的准备。 2025年9月，起草单位提交试验报告。 2025年11月，验证单位提交验证报告。 2025年1月预审。 2025年3月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 浙江华友钴业股份有限公司等 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |