附件：

《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》等23项标准

任务落实会会议纪要

2025年11月12日，全国有色金属标准化技术委员会在于浙江省杭州市召开了全国有色金属标准工作会议。来自中铝洛阳铜加工有限公司、浙江海亮股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、金川集团股份有限公司、江西铜业股份有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司等100余个单位的200余位代表参加了会议。

会议对《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》等23项标准进行了任务落实。形成会议纪要如下：

1、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》（采标ISO 1554，2026年8月6日前完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 负责起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 | 20253825-T-610 | GB/T 5121.1-2008 GB/T 33948.1-2017 | 直接电解-原子吸收光谱法 | 50.00～99.00 | 中铝洛阳铜加工有限公司、瓯锟科技温州有限公司、浙江海亮股份有限公司 | 一验：瓯锟科技温州有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、浙江冶金产品质量检验站有限公司、深圳双易达检测技术有限公司； 二验：中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、铜陵有色金属集团控股有限公司、新疆有色金属研究所有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、有研亿金新材料有限公司、防城港东途矿产检测公司 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾氧化-电解-原子吸收光谱法 | 98.0～99.9 |  |  |
|  |  |  |  | 电解-分光光度法 | 99.00～99.98 |  |  |
|  |  |  |  | 碘量法（适用于铜合金及铜-钢复合金属中铜含量的测定） | 4%～98% |  |  |
| 样品准备：铜钢复合材料样品由瓯锟科技提供，其余由洛铜准备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月，起草单位修订试验； 2026年2月~4月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年5月，标准预审会； 2026年7月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第3部分：铅含量的测定》（2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 铜及铜合金化学分析方法 第3部分：铅含量的测定 | 20253826-T-610 | GB/T 5121.3-2008 | 塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00010~0.0015 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、深圳市中金岭南有色金属有限责任公司、大冶有色设计研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司； 二验：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、湖南白银股份有限公司、云南铜业股份有限公司、江西铜信检验检测有限公司 |
|  |  |  |  | 火焰原子吸收光谱法 | ＞0.0015~5.00 |  |  |
|  |  |  |  | Na2EDTA滴定法（新增） | ＞5.00~35.00 |  |  |
| 样品准备：铅青铜10%左右和大于25%以上两个点由浙江灿根（作为参与单位）准备，其余由洛铜准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证； 2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第5部分：镍含量的测定》 （采标ISO 4742，2026年8月6日前完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 铜及铜合金化学分析方法 第5部分：镍含量的测定 | 20253817-T-610 | GB/T 5121.5-2008 | 塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00010~0.0010 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、白银有色西北铜加工有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司； 二验：广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、新疆有色金属研究所有限公司 |
|  |  |  |  | 火焰原子吸收光谱法 | 0.0010~1.50 |  |  |
|  |  |  |  | Na2EDTA滴定法 | 1.50~45.0 |  |  |
|  |  |  |  | 丁二酮肟重量法（等同采用ISO标准） | 2.0~50.0 |  |  |
| 样品准备：洛铜负责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月，起草单位修订试验； 2026年2月~4月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年5月，标准预审会； 2026年7月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

4、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第11部分：锌含量的测定》（2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 铜及铜合金化学分析方法 第11部分：锌含量的测定 | 20253958-T-610 | GB/T 5121.11-2008 GB/T 33948.2-2017 | 火焰原子吸收光谱法 | 0.00005~2.00 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 一验：国家铜铅锌及制品质量检验检测中心、中铝洛阳铜加工有限公司、瓯锟科技温州有限公司、云南铜业股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司； 二验：广东省科学院工业分析检测中心、白银有色西北铜加工有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、阜阳市产品质量监督检验所、湖南有色金属研究院有限责任公司、绍兴市质量技术监督检测院、江铜铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 |
|  |  |  |  | 4-甲基-2-戊酮萃取分离-Na2EDTA滴定法 | ＞2.00~45.00 |  |  |
| 样品准备：含锌铜及铜合金样品由中铝洛铜提供；铜钢复合材料包含四个梯度0.77%、2.54%、2.90%、5.02%，由瓯锟科技提供。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2025年1月~3月，起草单位修订试验； 2025年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2025年6月，标准讨论会； 2025年7月，补充试验及验证； 2025年8月，标准预审会； 2025年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

5、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第12部分：锑含量的测定》  （采标ISO 5956，2026年8月6日前完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 铜及铜合金化学分析方法 第12部分：锑含量的测定 | 20253818-T-610 | GB/T 5121.12-2008 | 塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00005~0.0020 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：江西铜信检验检测有限公司、白银有色西北铜加工有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、阜阳市产品质量监督检验所、聊城市产品质量监督检验所； 二验：国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、昆明冶金研究院有限公司、金川集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|  |  |  |  | 结晶紫分光光度法 | 0.0010~0.070 |  |  |
|  |  |  |  | 罗丹明B光度法（采标） | 0.0010~0.10 |  |  |
|  |  |  |  | 火焰原子吸收光谱法（新增） | 0.10~2.0 |  |  |
| 样品准备：洛铜负责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月，起草单位修订试验； 2026年2月~4月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年5月，标准预审会； 2026年7月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

6、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第13部分：铝含量的测定》 （2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 铜及铜合金化学分析方法 第13部分：铝含量的测定 | 20253819-T-610 | GB/T 5121.13-2008 | 铬天青S分光光度法 | 0.0010~0.50 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司； 二验：昆明冶金研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、江西铜信检验检测有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 |
|  |  |  |  | 苯甲酸铵分离-Na2EDTA络合滴定法 | 0.50~18.0 |  |  |
| 样品准备：洛铜负责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证； 2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

7、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第14部分：锰含量的测定》  （2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 铜及铜合金化学分析方法 第14部分：锰含量的测定 | 20253824-T-610 | GB/T 5121.14-2008 | 塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00005~0.0010 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、阜阳市产品质量监督检验所、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司； 二验：湖南有色金属研究院、金隆铜业有限公司、紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司 |
|  |  |  |  | 高碘酸钾分光光度法 | 0.030~2.50 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸亚铁铵滴定法 | 2.50~28.0 |  |  |
| 样品准备：洛铜负责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证； 2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

8、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第17部分：铍含量的测定》 （2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 铜及铜合金化学分析方法 第17部分：铍含量的测定 | 20253823T-610 | GB/T 5121.17-2008 | 羊毛铬花菁R分光光度法 | 0.10~3.00 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 一验：中铝洛阳铜加工有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、有研亿金新材料股份有限公司、新疆有色金属研究所有限公司； 二验：中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心 |
|  |  |  |  | 氟化钠滴定法 | ＞3.00~12.00 |  |  |
| 样品准备：含铍1%~2%铜合金样品由中铝洛铜提供；铜铍合金包含四个梯度2.32%、3.95%、10%、13%，由西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司提供。 样品需求：铍含量接近1%、接近3%、5%~7%（有此含量段样品的单位可联系洛铜）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2025年1月~3月，起草单位修订试验； 2025年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2025年6月，标准讨论会； 2025年7月，补充试验及验证； 2025年8月，标准预审会； 2025年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

9、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定 》 （2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定 | 20253820T-610 | GB/T 5121.20-2008 | 二甲酚橙分光光度法 | 0.010~0.70 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 一验：中铝洛阳铜加工有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、深圳市中金岭南有色金属有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司； 二验：铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、紫金铜业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司 |
| 样品准备：含锆0.10%~0.35%铜合金样品由中铝洛铜提供；国标检验已采购锆含量0.011%和0.063%的标样。 样品需求：锆含量接近0.7%、2-3%的样品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2025年1月~3月，起草单位修订试验； 2025年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2025年6月，标准讨论会； 2025年7月，补充试验及验证； 2025年8月，标准预审会； 2025年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

10、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》（采标ISO 5960，2026年8月6日前完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定 | 20253821-T-610 | GB/T 5121.22-2008 | 塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00005~0.0010 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：深圳市中金岭南有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、浙江冶金产品质量检验站有限公司、聊城质检； 二验：湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、格林美股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司 |
|  |  |  |  | 火焰原子吸收光谱法（修改采标） | 0.0010~2.00 |  |  |
| 样品准备：洛铜负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月，起草单位修订试验； 2026年2月~4月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年5月，标准预审会； 2026年7月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

11、GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法 第27部分：ICP》（2026年12月6日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 20253821-T-610 | GB/T 5121.27-2008 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 略 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、深圳双易达检测技术有限公司； 二验：铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜信检验检测有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、葫芦岛锌业股份有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、有研亿金新材料有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、新疆有色金属研究所有限公司 |
| 样品准备：洛铜负责。铜中稀土（镧、铈、钇），铍、硒的相关系列样品缺少，如有请于25年底前联系洛铜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证；2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

12、《铅及铅合金化学分析方法 第19部分：铜、银、铋、砷、锑、锡、锌、镍、镉、钠、镁、钙、铝、铁、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（2027年4月5日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 铅及铅合金化学分析方法 第19部分：铜、银、铋、砷、锑、锡、锌、镍、镉、钠、镁、钙、铝、铁、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 20255009-T-610 | GB/T 4103.16-2009 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 下限：0.0005%； 上限0.050%：锌、镍、镉、钠、镁、铝、铁、硒 上限1%：铜、碲 上限0.5%：砷、钙、铋 上限1.1%：银； 上限10%：锑、锡 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验：河南豫光金铅股份有限公司、江西铜业集团有限公司铅锌、江西金德铅业股份有限公司、北矿检测技术有限公司； 二验：云南驰宏锌锗股份有限公司呼伦贝尔、葫芦岛锌业股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
| 分两个前处理方式，沉淀分离基体铅测低含量杂质，不分离基体溶解后直接测定或稀释后测高含量，样品由深圳市中金岭南负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证； 2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

13、《镍合金化学分析方法 第12部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（采标ISO 23166,2026年10月5日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 采标情况 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 镍合金化学分析方法 第12部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 20255004-T-610 | MOD ISO 23166:2018 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 0.10％～5.00% | 广东省科学院工业分析检测中心 | 一验：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司； 二验：广东腐蚀科学与技术创新研究院、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、长沙矿冶研究院有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 金川集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年5月，标准预审会； 2026年7月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

14、《镍合金化学分析方法 第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法》（2027年4月5日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 镍合金化学分析方法 第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法 | 20255005-T-610 | 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法 | 氧0.0001%-0.3% 氮0.001-0.3% 氢0.0001-0.01% | 广州海关技术中心 | 一验：金川集团股份有限公司、广东腐蚀科学与技术创新研究院、钢研纳克检测技术股份有限公司，中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）； 二验：山东中金岭南铜业有限责任公司、中铝洛阳铜加工有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、金隆铜业有限公司 |
| 样品：金川、腐创院、钢研纳克。725所可以提供氢含量高的样品。 |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证； 2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |

15、《镍化学分析方法 第12部分：铜、钴、锰、锌、镁、铝、镉、铁、硅、磷、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（2027年4月5日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 镍化学分析方法 第12部分：铜、钴、锰、锌、镁、铝、镉、铁、硅、磷、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 20255003-T-610 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 铜0.001%~0.30% 钴0.001%~1.00% 铁0.001%~0.70% 锌、镉0.001%~0.01锰、镁、铝、硅0.001%~0.02% 钙、磷0.001%~0.05% | 金川集团股份有限公司 | 一验：北矿检测技术股份公司、广东省科学院工业分析检测中心、荆门市格林美新材料有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东腐蚀科学与技术创新研究院； 二验：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、云南铜业股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司 |
| 样品准备：金川集团股份有限公司等 |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~3月，起草单位修订试验； 2026年4月~5月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年6月，标准讨论会； 2026年7月，补充试验及验证； 2026年8月，标准预审会； 2026年10月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |

16、《锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝含量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》（2026年10月31日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 代替标准号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝含量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法 | 20255658-T-610 | GB/T 12689.1-2010 | 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法 | 0.0003%～0.010% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 一验：株洲冶炼集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳易双达检测技术有限公司、江铜铅锌金属有限公司； 二验：中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司 |
|  |  |  |  | CAS分光光度法 | 0.010%～0.500% |  |  |
|  |  |  |  | EDTA滴定法 | 0.50%～70.00% |  |  |
| 样品准备：葫芦岛锌业提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~2月，起草单位修订试验；2月底前完成样品发放； 2026年2月~5月，验证单位试验验证； 2026年5月，标准预审会； 2026年7月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |  |

17、《锌及锌合金化学分析方法 第13部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法》（2027年4月30日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 锌及锌合金化学分析方法 第13部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 20255674-T-610 | 高碘酸钾分光光度法 | 0.0040%～0.40% | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 一验：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、深圳双易达检测技术有限公司； 二验：云南驰宏锌锗股份有限公司、阜阳市产品质量监督检验所、浙江灿根智能科技股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、云南铜业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、江铜铅锌金属有限公司 |
|  |  |  | 火焰原子吸收光谱法 | 0.0040%～0.40% |  |  |
| 样品准备：洛铜、浙江灿根准备实际样品、葫芦岛锌厂、深圳双易达准备标准样品。 |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~4月，起草单位修订试验； 2026年4月~7月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年9月，标准预审会； 2027年12月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |

18、《锌及锌合金化学分析方法 第14部分：钛含量的测定 过氧化氢分光光度法》（2027年4月30日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 分析方法 | 测定范围 % | 起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 锌及锌合金化学分析方法 第14部分：钛含量的测定 过氧化氢分光光度法 | 20255671-T-610 | 过氧化氢分光光度法 | 0.02%-0.40% | 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | 一验：中铝洛阳铜加工有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光集团有限公司； 二验：国标（北京）检验认证有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、阜阳市产品质量监督检验所、广东省科学院工业分析检测中心、昆明冶金研究院有限公司、江铜铅锌金属有限公司 |
| 样品准备：洛阳725所和中铝洛阳铜加工提供；725所提供中间梯度的有证标样，洛铜提供高低限附近的内控样品。 |  |  |  |  |  |  |
| 时间进度安排： 2025年11月~12月，样品制备和收集； 2026年1月~4月，起草单位修订试验； 2026年4月~7月，发放样品，验证单位试验验证； 2026年9月，标准预审会； 2027年12月，标准审定会。 |  |  |  |  |  |  |

19、《硫化铜、铅和锌精矿 适运水分极限的测定 流盘法》（采标：ISO 12742-2020;2026年10月31日完成）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 测定范围 | 负责起草单位 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 硫化铜、铅和锌精矿 适运水分极限的测定 流盘法20255682-T-610 | 20255682-T-610 | 适运水分含量：3%~28% | 连云港海关综合技术中心 | 中国检验认证集团江苏有限公司、张家港海关综合技术中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、上海英斯贝克商品检验有限公司、南京海关工业产品检测中心、泰州海关综合技术服务中心、青岛垚鑫智能科技有限公司 |
| 样品提供：中国检验认证集团江苏有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 时间安排： 2025年12月，完成样品的准备。 2026年3月，起草单位提交试验报告。 2026年5月，验证单位提交验证报告。 2026年6月预审。 2026年9月审定。 |  |  |  |  |  |

20、《铜精矿化学分析方法 第17部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法》（2027年2月28日完成）

| 序号 | 项目名称 | 计划号 | 修订标准号 | 方法 | 测定范围 | 负责起草单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 铜精矿化学分析方法 第17部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法 | 20255618-T-610 | GB/T 3884.17-2014 | 铬天青S胶束增溶光度法 | 0.20%~1.00% | 紫金矿业集团股份有限公司 | 一验：江西铜业股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、吉林紫金铜业有限公司、北方铜业股份有限公司； 二验：大冶有色设计研究院有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、安徽铜陵有色金隆铜业有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司 |
|  |  |  |  | 沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法 | 1.00%~8.50 |  |  |
| 样品提供：吉林紫金铜业有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间安排： 2025年12月，完成样品的准备。 2026年3月，起草单位提交试验报告。 2026年5月，验证单位提交验证报告。 2026年6月预审。 2026年9月审定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

21、《铅精矿化学分析方法 第18部分：钡含量的测定 硫酸钡重量法》（2027年4月30日完成）

| 序号 | 项目名称 | 计划号 | 方法 | 测定范围 | 负责起草单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 铅精矿化学分析方法 第18部分：钡含量的测定 硫酸钡重量法 | 20255901-T-610 | 硫酸钡重量法 | 1.0%~13.0% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验：江铜铅锌金属有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司； 二验：葫芦岛锌业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、广东先导稀材股份有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司 |
| 样品提供：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 时间安排： 2025年12月，完成样品的准备。 2026年3月，起草单位提交试验报告。 2026年5月，验证单位提交验证报告。 2026年9月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |  |  |  |

22、《铅精矿化学分析方法 第19部分：硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（2027年4月30日完成）

| 序号 | 项目名称 | 计划号 | 方法 | 测定范围 | 负责起草单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 铅精矿化学分析方法 第19部分：硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 20255670-T-610 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.5%~10% | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 一验：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、江西金德铅业股份有限公司； 二验：广东先导稀材股份有限公司、防城海关综合技术服务中心、云南锡业矿冶检测中心有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 |
| 样品提供：江西铜业铅锌金属有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等 |  |  |  |  |  |  |
| 时间安排： 2025年12月，完成样品的准备。 2026年3月，起草单位提交试验报告。 2026年5月，验证单位提交验证报告。 2026年9月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |  |  |  |

23、《锌精矿化学分析方法 第27部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法》（2027年4月30日完成）

| 序号 | 项目名称 | 计划号 | 方法 | 测定范围 | 负责起草单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 锌精矿化学分析方法 第27部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法 | 20255668-T-610 | 丁基罗丹明B分光光度法 | 0.0001%～0.0800% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验：江西铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司； 二验：云南锡业矿冶检测中心有限公司、广东先导稀材股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、安徽九华新材料股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司 |
| 时间安排 |  | 2025年12月，完成样品的准备。 2026年3月，起草单位提交试验报告。 2026年5月，验证单位提交验证报告。 2026年9月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |