附件：

《红土镍矿化学分析方法标准 第10部分：钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷、锌、铬、镉和铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等5项

标准任务落实会会议纪要

2026年4月21日~24日，全国有色金属标准化技术委员会于重庆市召开了有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议。来自金川集团股份有限公司、云南锡业新材料有限公司、北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南水口山有色金属有限责任公司等60余家单位的80余位代表参加了会议。

会议对《红土镍矿化学分析方法标准 第10部分：钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷、锌、铬、镉和铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等5项标准进行了任务落实。形成会议纪要如下：

1. 《红土镍矿化学分析方法标准 第10部分：钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷、锌、铬、镉和铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红土镍矿化学分析方法标准 第10部分：钙、钴、铜、镁、锰、镍、磷、锌、铬、镉和铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 钙：0.02%～1.00% 钴：0.005%～0.20% 铜：0.003%～0.030% 镁：0.40%～10.00% 锰：0.20%～1.50% 镍：0.10%～3.00% 磷：0.003%～0.030% 锌：0.01%～0.060% 铬：0.10%～2.00% 镉：0.005%～0.20% 铝：0.10%～8.00% | 金川集团股份有限公司 | 北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 阳新弘盛铜业有限公司、金川集团镍钴股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司 |
| 时间安排 |  | 2026年5-6月，完成样品的准备。 2026年7-8月，起草单位提交试验报告。 2026年9月，验证单位提交验证报告。 2026年10月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 金川集团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2. 《无铅锡基焊料化学分析方法标准 第2部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和氯化钠电位滴定法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无铅锡基焊料化学分析方法标准 第2部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和氯化钠电位滴定法 | 方法一：0.0020%～0.50% 方法二：0.5%～5.0% | 云南锡业新材料有限公司 | 昆明冶金研究院有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司 | 铜陵有色金属集团控股有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司 |
| 时间安排 |  | 2026年5-6月，完成样品的准备。 2026年7-8月，起草单位提交试验报告。 2026年9月，验证单位提交验证报告。 2026年10月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 云南锡业新材料有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

3. 《再生锌原料化学分析方法标准 第3部分：铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙、铝、锗和铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 再生锌原料化学分析方法标准 第3部分：铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙、铝、锗和铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 铜：0.010%～0.60% 铅：0.050%～5.00% 铁：0.10%～5.00% 铟：0.0100%～2.00% 镉：0.010%～3.00% 砷：0.10%～2.00% 钙：0.10%～10.00% 铝：0.10%～4.00% 锗：0.010%～1.00% 铊：0.0040%～0.22% | 北矿检测技术股份有限公司 | 中国检验认证集团广西有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司 | 昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
| 时间安排 |  | 2026年5-6月，完成样品的准备。 2026年7-8月，起草单位提交试验报告。 2026年9月，验证单位提交验证报告。 2026年10月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、防城海关综合技术服务中心、中国检验认证集团广西有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4. 《再生锌原料化学分析方法标准 第9部分：铅 、镉、铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 再生锌原料化学分析方法标准 第9部分：铅、镉、铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 铅：0.05%～5.00% 镉：0.010%～0.80% 铟：0.020%～2.00% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 湖南有色金属研究院有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司 | 防城海关综合技术服务中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、河南豫光金铅股份有限公司 |
| 时间安排 |  | 2026年5-6月，完成样品的准备。 2026年7-8月，起草单位提交试验报告。 2026年9月，验证单位提交验证报告。 2026年10月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

5. 《再生锌原料化学分析方法标准 第13部分：铊、汞、砷和锑含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 再生锌原料化学分析方法标准 第13部分：铊、汞、砷和锑含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 铊： 0.00005%～0.010 % 汞：0.0001～0.050 % 砷、锑： 0.0005%～0.10% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、水口山有色金属有限责任公司、金隆铜业有限公司 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。 |
| 时间安排 |  | 2026年5-6月，完成样品的准备。 2026年7-8月，起草单位提交试验报告。 2026年9月，验证单位提交验证报告。 2026年10月预审。 2026年12月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |