附件：
《铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法》等10项国家、行业和协会标准任务落实会会议纪要
2026年6月24-27日，全国有色金属标准化技术委员会在广东省广州市召开了有色金属标准工作会议，来自宁波博威合金材料股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、绍兴市特种设备监督检测院、武汉泛洲中越合金有限公司、绍兴大学、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等70余个单位的96名代表参加了会议。
会议对《铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法》《铜及铜合金显微织构的测定 电子背散射衍射法》《铜及铜合金电阻率测试 四探针法》《铜及铜合金箔及其镀层微观结构分析 透射电子显微镜法》《铜合金的变色腐蚀试验方法及抗变色能力评价方法》《铍青铜显微缺陷检验方法》《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法》《锌及锌合金显微组织检验方法》《铜及铜合金管蚁穴腐蚀试验方法》《高纯铜化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》等10项国家、行业和协会标准进行了任务落实，形成会议纪要如下：



1. 《铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	1
	铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法
	国标委发[2026]28号20262081-T-610
	厦门双瑞材料研究院有限公司
	中铝洛阳铜加工有限公司、中色创新研究院（天津）有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、有研亿金新材料有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、有研亿金新材料（山东）有限公司、绍兴市特种设备检测院、宁波江丰电子材料股份有限公司、洛阳船舶材料研究所、山西北铜新材料科技有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、西安宝钛新材料科技有限公司、江西铜业研究院分析测试中心、钢铁研究总院试验研究中心、广东腐创院、洛阳理工学院、上海海事大学、福建阿石创分析检测中心

	
工作进度安排：
1　 2026年7月底，完成标准草案；
2　 2026年8月底，完成样品收集；
3　 2026年8月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品；
4　 2027年2月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年4月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
样品由中铝洛阳铜加工有限公司、西北稀有金属材料研究院、福建阿石创分析检测中心三家单位提供，在紫铜T1、黄铜H62、白铜B10及青铜QBe2.0的基础上增加铝青铜、锡青铜及黄铜H96三种铜种，进行试验验证。



2、《铜及铜合金中显微织构的测定 电子背散射衍射法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	2
	铜及铜合金中显微织构的测定 电子背散射衍射法
	国标委发[2026]28号20262090-T-610
	厦门双瑞材料研究院有限公司
	中铝洛阳铜加工有限公司、中国科学院金属研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、绍兴市特种设备检测院、洛阳船舶材料研究所、西北稀有金属材料研究院、中色创新研究院（天津）有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、山西北铜新材料科技有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、西安宝钛新材料科技有限公司、江西铜业研究院、钢铁研究总院试验研究中心、广东腐创院、上海海事大学、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、福建阿石创分析检测中心、有研亿金新材料有限公司、洛阳理工学院

	
工作进度安排：
1　 2026年7月底，完成标准草案；
2　 2026年8月底，完成样品收集；
3　 2026年8月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品；
4　 2026年2月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年4月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：样品由中铝洛阳铜加工有限公司、西北稀有金属材料研究院、福建阿石创分析检测中心三家单位提供，在紫铜T1、黄铜H62、白铜B10及青铜QBe2.0的基础上增加铝青铜、锡青铜及黄铜H96三种铜种，进行试验验证。



3、《铜及铜合金电阻率测试 四探针法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	3
	铜及铜合金电阻率测试 四探针法
	国标委发〔2026〕28号 20262095-T-610
	鹰潭市检验检测认证院
	中铝洛阳铜加工有限公司、江西华创新材有限公司、中铜华中铜业有限公司、甘肃海亮新能源材料有限公司、甘肃德福新材料有限公司、山西北铜新材料科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、钢铁研究总院有限公司、江西鑫铂瑞科技股份有限公司、江西省江铜铜箔科技股份有限公司

	
工作进度安排：
1　 2026年7月底，完成标准草案；
2　 2026年8月底，完成样品收集；
3　 2026年9月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品。
4　 2026年2月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年5月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：样品由鹰潭市检验检测认证院、中铝洛阳铜加工有限公司、江西华创新材有限公司、甘肃海亮新能源材料有限公司、江西江冶实业有限公司、江西广信新材料股份有限公司、江西凯安新材料集团股份有限公司等，主要类别为电解铜箔、铜板带箔、铜器件等。


4、 
《铜及铜合金箔及其镀层微观结构分析 透射电子显微镜法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	4
	铜及铜合金箔及其镀层显微结构分析 透射电子显微镜法
	国标委发〔2026〕28号20262085-T-610
	江西铜业技术研究院有限公司
	广东腐蚀科学与技术创新研究院、江铜铜箔科技股份有限公司、洛阳船舶材料研究所、国标（北京）检验认证有限公司、安徽华创新材料股份有限公司、钢铁研究总院有限公司、中铜华中铜业有限公司、江西鑫铂瑞科技股份有限公司、诺德投资股份有限公司、江西铜业股份有限公司、绍兴市特种设备检测院、湖北中一科技股份有限公司、甘肃海亮新能源材料有限公司、甘肃德福新材料有限公司、武汉吉和昌新材料股份有限公司、江西铜博科技股份有限公司、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、山西北铜新材料科技有限公司。

	
工作进度安排：
2026年6月底，完成标准草案初稿；
2026年7月底，完成样品收集；完成试验方案；向参与单位发放试验样品；
2026年12月底，完成三类制样方法以及TEM表征项目的系统验证；完成试验数据采集，完成数据分析及汇总，完成验证试验报告；
2027年2月底，优化草案形成预审稿，提交秘书处。（征求意见2个月）
2027年4月底，形成送审稿。
样品提供情况及可承担TEM制样或TEM测试情况：

	序号
	单位
	金属镀层
	氧化物镀层
	有机涂层
	复合镀层
	包埋切片法
	聚焦离子束（FIB）
	离子减薄法
	TEM

	1
	江西铜业技术研究院有限公司
	/
	/
	/
	/
	RMC Powertome XL
	/
	Gatan 695
	赛默飞 Talos F200S

	2
	湖北中一科技股份有限公司
	可提供金属镀层样品
	/
	可提供有机涂层样品(硅烷偶联剂)
	可提供复合镀层样品
	/
	/
	/
	/

	3
	江铜铜箔科技股份有限公司
	锂电铜箔5μm
锂电铜箔6μm
	/
	/
	RTF高速R1，12 μm
RTF高速R1，35 μm
RTF高速R1，140 μm
HTE常规铜箔，12 μm
HTE常规铜箔，35 μm
HTE常规铜箔，140 μm
HVLP3，18 μm
HVLP3，35 μm
HVLP3，12 μm
	RMC Powertome XL
	/
	Gatan 695
	赛默飞 Talos F200S

	4
	诺德投资股份有限公司
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	JEM 2100F

	5
	铜冠铜箔
	可提供金属镀层样品
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	安徽华创新材料股份有限公司
	可提供镀镍铜箔
	4 μm电解铜箔氧化铬镀层
	/
	/
	/
	/
	Gatan 695
	日本电子（JEOL） JEM-F200

	7
	中铜华中铜业有限公司
	可提供镀铬铜箔
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	JEM 2100F

	8
	广东嘉元科技股份有限公司
	可提供镀镍铜箔
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9
	甘肃海亮新能源材料有限公司
	/
	可提供氧化铬镀层铜箔
	可提供有机物涂层铜箔
	可提供复合镀层铜箔
	/
	/
	/
	/

	10
	江西鑫铂瑞科技股份有限公司
	可提供金属镀层样品
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	JEM 2100F

	11
	江西铜业股份有限公司
	/
	/
	/
	/
	RMC Powertome XL
	/
	Gatan 695
	赛默飞 Talos F200S

	12
	江西铜博科技股份有限公司
	可提供金属镀层样品
	/
	/
	可提供金属镀层样品
	/
	/
	/
	/

	13
	广东腐蚀科学与技术创新研究院
	/
	/
	/
	/
	Leica EM UC7/FC7）
	ThermoFisher Helios 5 UX
	Gatan PIPS Ⅱ Model 695.CZPS
	ThermoFisher Talos F200X

	14
	洛阳船舶材料研究所
	/
	/
	/
	/
	/
	赛默飞Scios2
	Gantan 691
	JEM 2100

	15
	钢铁研究总院有限公司
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	莱卡 EMRS101
	FEI F20

	16
	绍兴市特种设备检测院
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	Fischione 1061 SEM Mill
	/

	17
	山西北铜新材料科技有限公司
	/
	/
	可提供有机物涂层铜箔
	/
	/
	/
	/
	/

	18
	国标（北京）检验认证有限公司
	/
	/
	/
	/
	/
	赛默飞 Helios 5CX
	Gatan695
	赛默飞 Talos F200X

	19
	甘肃德福新材料有限公司
	可提供金属镀层样品
	可提供氧化物镀层样品
	/
	可提供金属镀层样品
	/
	/
	/
	/

	20
	武汉吉和昌新材料股份有限公司
	可提供金属镀层样品
	可提供氧化物镀层样品
	/
	/
	/
	/
	/
	/





5、 
《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	5
	铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法
	国标委发[2026]28
20262089-T-610
	宁波博威合金材料股份有限公司
	绍兴市质量技术监督检测院、绍兴市特种设备监督检测院、武汉泛洲中越合金有限公司、绍兴大学、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、国标（北京）检验认证有限公司

	
工作进度安排：
2026年6月底，完成标准草案；
2026年8月底，完成样品收集；
2026年9月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品。
2027年2月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
2027年4月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
紫铜、白铜、锰黄铜、铝青铜均有宁波博威合金材料股份有限公司提供。



6、《铜合金的变色腐蚀试验方法及抗变色能力评价方法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	6
	铜合金的变色腐蚀试验方法及抗变色能力评价方法
	国标委发[2026]20263653-T-610
	中国科学院金属研究所
	中钞印制技术研究院有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江西铜业股份有限公司、山西北铜新材料科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、铜陵金威铜业有限公司

	
工作进度安排：
1　 2026年10月底，完成标准草案；
2　 2026年12月底，完成样品收集；
3　 2027年3月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品。
4　 2027年6月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年9月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
由江西铜业股份有限公司和山西北铜新材料科技有限公司提供铜合金试样。相关工作组单位，完成试验方法验证工作及抗变色评价。最终，由中国科学院金属研究所进行数据汇总及偏差验证，完善标准草案。



7、《铍青铜显微缺陷检验方法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	7
	铍青铜显微缺陷检验方法
	国标委发20263632-T-610
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司
	宁夏中色新材材有限公司，宁夏东方钽业股份有限公司，中色创新研究院（天津）有限公司，洛阳船舶材料研究所，绍兴市技术质量监督检测院，绍兴市特种设备监督检测院，长春长光智欧科技有限公司，广东省科学院工业分析检测中心，国标（北京）检验认证有限公司，北京有色金属与稀土应用研究所有限公司，国和通用（青岛）测试评价有限公司、江西铜业股份有限公司、


	
工作进度安排：
1　 2026年7月底，完成标准草案；
2　 2026年7月底，完成样品收集；
3　 2026年8月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品。
4　 2026年10月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年1月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
样品全部由宁夏中色新材材有限公司提供，样品类型包括气孔、疏松、裂纹，以及不同程度的夹杂。为确保视场一致，样品采用金属块实物和金相照片两种形式。



8、《锌及锌合金显微组织检验方法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	8
	锌及锌合金显微组织检验方法
	国标委发[2026]40
20263652-T-610
	宁波博威合金材料股份有限公司
	绍兴市质量技术监督检测院、绍兴市特种设备监督检测院、苏州市祥冠分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、浙江方圆金属材料检测有限公司、绍兴大学、中铝洛阳铜加工有限公司、钢铁研究总院有限公司、广东腐蚀科学与技术创新研究院、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、有研亿金新材料有限公司

	
工作进度安排：
1　 2026年6月底，完成标准草案；
2　 2026年8月底，完成样品收集；
3　 2026年9月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品。
4　 2027年2月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年4月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
纯锌、Zn-7Cu-10Al、Zn-1.7Cu-0.6Al、Zn-0.25Cu-4Al，样品均有宁波博威合金材料股份有限公司提供。


9、 
《铜及铜合金管蚁穴腐蚀试验方法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	1
	铜及铜合金管材蚁穴腐蚀试验方法
	中色协科字〔2026〕25号2026-004-T/CNIA
	浙江海亮股份有限公司
	浙江海亮股份有限公司、绍兴大学、宁波金田铜管有限公司、重庆龙煜精密铜管有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东腐蚀科学与技术创新研究院、江苏仓环铜业股份有限公司

	
工作进度安排：
1　 2026年6月底，完成标准草案；
2　 2026年6月底，完成样品收集；
3　 2026年7月底，完成试验方案；向参与单位发放试验样品。
4　 2026年10月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；
5　 2027年12月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
浙江海亮股份有限公司



10、《高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》
	序号
	项目名称
	计划编号
	起草单位
	参与单位

	10
	[bookmark: OLE_LINK1]高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	工信厅科函(2026)192号
2026-0215T-YS
	国标（北京）检验认证有限公司
	有色金属技术经济研究院有限责任公司、有研亿金新材料（山东）有限公司、江西铜业技术研究院有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、金川集团股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、福建阿石创新材料股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司。

	
工作进度安排：
1　 2026年8月底，完成标准草案；
2　 2026年9月底，完成样品收集；
3　 2026年11月底，完成试验方案；参与单位流转试验样品完成方法验证；
4　 2026年12月底，完成验证试验报告，并优化草案形成预审稿；（征求意见2个月）
5　 2027年2月底，形成送审稿。
样品情况及提供单位：
样品包含高纯铜产品及铜标准物质，分别由有研亿金新材料（山东）有限公司、国合通用测试评价认证股份公司提供。


10、 

[bookmark: _GoBack]
