附件：

任务落实会会议纪要

由全国有色金属标准化技术委员会主办的YS/T556《锑精矿化学分析方法》(原GB/T 15080.1～9-1994)标准制(修) 任务落实会，于2007年9月11日～13日在成都金牛山庄召开。

参加会议的单位有：北京矿冶研究总院、锡矿山闪星锑业有限责任公司、广州有色金属研究院、湖南有色金属研究院、柳州华锡集团有限公司、湖南辰州矿业股份有限公司等。会议由负责起草单位北京矿冶研究总院、锡矿山闪星锑业有限责任公司共同主持，全国有色金属标准化技术委员会赵军锋参加了讨论。

会上就YS/T556《锑精矿化学分析方法》(原GB/T 15080.1～9-1994)使用中存在的问题、制（修）订主要技术路线、制（修）订单位、验证单位、制（修）订进度、样品提供单位等事项逐一进行了落实，根据目前市场需要和工作中的实际情况，对于原标准中未制定有方法而测试工作中经常需要报出数据的部分元素铜、镉、铋、镍、银、锡、ICP-AES法多元素分析等也一并进行了研讨，形成如下意见：

1. 现行有色金属行业标准体系结构合理、技术先进，除个别标准问题较大外，其他标准本次修订不作大的改动。

2. 硒的测定原标准采用苯浮选分离、分光光度法，由于操作繁琐，且用到有毒的有机试剂，拟采用HG-AFS法，因此对方法重新制定。

3. 砷的测定原标准采用苯萃取-溴酸钾滴定法，滴定问题不大，主要是苯萃取分离问题，是否采用DDTC-Ag吸收比色法或改为氢化物分离-水相比色法，需进行部分试验研究工作后最终确定，如果改为新的方法难度很大，则仍然采用原方法。

4. 鉴于原标准中汞的测定方法在应用中尚存在稳定性和回收率等问题，应进一步查找存在上述问题的原因，对原方法进行改进或采用HG-AFS法。

5. 铅的方法由于FAAS和极谱法测定范围一样，且极谱法应用不多，仅保留FAAS法。

6. 原标准中锑、湿存水、锌、硫、金量的测定方法均予以保留，只作编辑性修改，补充重复性限和再现性限数据，锑和金的测定上限适当放宽，对于拓宽测定范围的对超出原标准测定范围部分进行延伸试验。

7. 原标准中铜、镉、铋、镍、银、锡、ICP-AES法多元素分析没有制定分析方法，而测试工作中经常需要报出数据，会后各承担单位尽快进行初步试验后补报标准化研究计划，一并纳入此次制（修）订进度。

8. 进度安排：对于新制定的标准以及废除原方法采用新方法的标准，各承担任务单位于2008年4月15日前提交试验报告和标准初稿，交验证单位进行验证试验；对于文字修订标准，2007年11月底以前将样品交验证单位进行重复性和再现性试验；2008年6月进行初审；2008年10月完成终审。

9. 各元素分析方法、起草单位、复验单位等见附表。

全国有色金属标准化技术委员

2007年9月13日

附表

| 元 素 | 分 析 方 法 | 测 定 范 围 | 起 草 单 位 | 复 验 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | 硫酸铈滴定法 | 5％～70％ | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 北京矿冶研究总院 广州有色金属研究院 湖南辰州矿业股份有限公司 | 重新确认，编辑整理，测定上限由65％拓展至70％，补充重复性限、再现性限数据。 |
| As | 1. 苯萃取-溴酸钾滴定法 2. DDTC-Ag比色法 3. 氢化物分离-水相比色法 | 0.1%~3% | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 北京矿冶研究总院 广州有色金属研究院 |  | 采用哪种方法需进行试验比较后确定。 |
| Pb | FAAS法 | 0.004%~1% | 湖南有色金属研究院 | 北京矿冶研究总院 锡矿山闪星锑业有限责任公司 湖南辰州矿业股份有限公司 柳州华锡集团有限公司 | 废除极谱法，对FAAS法重新确认，编辑整理，补充重复性限、再现性限数据。 |
| 湿存水 | 重量法 | 0.1%~12% | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 湖南辰州矿业股份有限公司 湖南有色金属研究院 | 重新确认，编辑整理，补充重复性限、再现性限数据。 |
| Zn | FAAS法 | 0.001%~1% | 湖南有色金属研究院 | 北京矿冶研究总院 锡矿山闪星锑业有限责任公司 湖南辰州矿业股份有限公司 柳州华锡集团有限公司 | 重新确认，编辑整理，补充重复性限、再现性限数据。 |
| Se | HG-AFS法 | 0.0015%~0.2% | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 北京矿冶研究总院 广州有色金属研究院 湖南辰州矿业股份有限公司 | 废除原比色方法，改为HG-AFS法。 |
| Hg | 1.冷原子吸收法 2.HG-AFS法 | 0.0001%~0.007% | 广州有色金属研究院 北京矿冶研究总院 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 湖南有色金属研究院 湖南辰州矿业股份有限公司 | 采用哪种方法需进行试验比较后确定。 |
| S | 燃烧-滴定法 | 1%~30% | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 北京矿冶研究总院 湖南有色金属研究院 | 重新确认，编辑整理，补充重复性限、再现性限数据。 |
| Au | 火试金-重量法 | 1g/t～100g/t | 湖南辰州矿业股份有限公司 广州有色金属研究院 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 北京矿冶研究总院 | 重新确认，编辑整理，补充重复性限、再现性限数据，测定上限由40g/t拓展至100g/t。 |
| Cu | FAAS法 | 0.01%~0.5% | 北京矿冶研究总院 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 湖南有色金属研究院 湖南辰州矿业股份有限公司 广州有色金属研究院 | 新起草，补制定计划。 |
| Cd | FAAS法 | 0.01%~0.5% | 北京矿冶研究总院 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 湖南辰州矿业股份有限公司 广州有色金属研究院 | 新起草，补制定计划。 |
| Bi | FAAS法或HG-AFS | 0.01%~0.5% | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 北京矿冶研究总院 | 湖南辰州矿业股份有限公司 广州有色金属研究院 | 新起草，补制定计划。 |
| Ni | FAAS法 | 0.01%~0.5% | 广州有色金属研究院 北京矿冶研究总院 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 湖南辰州矿业股份有限公司 柳州华锡集团有限公司 | 新起草，补制定计划。 |
| Ag | FAAS法 | 10g/t~500g/t | 广州有色金属研究院 湖南辰州矿业股份有限公司 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 北京矿冶研究总院 | 新起草，补制定计划。 |
| As、Pb、Zn、Cu、Cd、Bi、 Ni等 | ICP-AES法 |  | 北京矿冶研究总院 广州有色金属研究院 | 柳州华锡集团有限公司 | 新起草，补制定计划。 |
| Sn | HG-AFS法 |  | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 广州有色金属研究院 北京矿冶研究总院 湖南辰州矿业股份有限公司 | 新起草，补制定计划。 |