表1 产品标准任务落实情况

| 序号 | 标准项目名称 | 国、行标 | 制修订 | 完成 年限 | 负责起草单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镧镨钕氧化物 | 行标 | 制定 | 2011 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 宜兴新威利成稀土有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、广东珠江稀土有限公司 |
| 2 | 铈钆铽氧化物 | 行标 | 制定 | 2011 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 江门市科恒实业股份有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司、广东珠江稀土有限公司 |
| 3 | 高纯金属镝 | 行标 | 制定 | 2012 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院 |
| 4 | 高纯金属铽 | 行标 | 制定 | 2012 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司 |

表2 产品标准任务时间安排

| 镧镨钕氧化物、铈钆铽氧化物 | 2011年8月底前 | 起草单位提出标准征求意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2011年9月底前 | 起草单位完成意见汇总，形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明、意见汇总等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2011年10月底前 | 稀土标委会负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准预审会。 |
|  | 2012年3月底前 | 在预审会的基础上，对预审稿、编制说明、意见汇总处理表进行调整，形成送审稿，并将相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2012年4月底前 | 稀土标委会负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准审定会。 |
| 高纯金属镝、高纯金属铽 | 2011年11月底前 | 起草单位提出标准征求意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见。 |
|  | 2011年3月底前 | 起草单位完成意见汇总，形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明、意见汇总等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2011年4月底前 | 稀土标委会负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准预审会。 |
|  | 2012年6月底前 | 在预审会的基础上，对预审稿、编制说明、意见汇总处理表进行调整，形成送审稿，并将相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2012年7月底前 | 稀土标委会负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准审定会。 |

表3 分析方法标准任务落实情况

| 序号 | 标准项目名称 | 国、行标 | 制修订 | 完成年限 | 负责起草 单位 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钕铁硼废料化学分析方法— 钴、硼、铝、铜、钙、镁、铬、镍、锰、钛量的测定— 电感耦合等离子体发射光谱法 | 行标 | 制定 | 2011 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 包头稀土研究院 | 北京纳克分析仪器有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、江西金世纪新材料股份有限公司 |
| 2 | 钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定 草酸盐重量法 | 行标 | 制定 | 2012 | 北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 北京有色金属研究总院 | 包头稀土研究院、湖南稀土金属材料研究院、赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 北京中科三环高技术股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司 |
| 3 | 钕铁硼合金化学分析方法 稀土配分量的测定 ICP-AES法（方法1） X射线荧光光谱法（方法2） | 行标 | 制定 | 2012 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 方法1：包头稀土研究院: 方法2：赣州有色冶金研究所 | 方法1：赣州晨光稀土新材料股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司 方法2：包头稀土研究院 |
| 4 | 钕铁硼合金化学分析方法 硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钛、钒、铬、锰、镍、锌、镓量的测定 ICP-AES法 | 行标 | 制定 | 2012 | 北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 北京有色金属研究总院 | 包头稀土研究院、北京纳克分析仪器有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 北京中科三环高技术股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司 |
| 5 | 钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 行标 | 制定 | 2012 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 北京有色金属研究总院、包头稀土研究院 | 赣县红金稀土有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州晨光稀土新材料股份有限公司 |
| 6 | 钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨量的测定 ICP-AES法 | 行标 | 制定 | 2012 | 北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 包头稀土研究院 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司、北京纳克分析仪器有限公司 |
| 7 | 钕铁硼合金化学分析方法 碳的测定 高频燃烧红外吸收法 | 行标 | 制定 | 2012 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 包头稀土研究院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 北京有色金属研究总院、北京中科三环高技术股份有限公司 |
| 8 | 钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮的测定 惰气熔融红外、热导法 | 行标 | 制定 | 2012 | 北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司 | 北京有色金属研究总院 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院 | 甘肃稀土新材料股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司 |

表4 方法标准任务时间安排

| 标准项目 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 钕铁硼废料化学分析方法 | 2011年8月15日前 | 负责起草单位完成试验报告，将试验报告及统一样发送至其他起草单位及验证单位。 |
|  | 2011年9月15日前 | 验证单位在接到试验报告后1个月内提出验证报告，并将验证报告发送至起草单位。 |
|  | 2011年10月15日前 | 在试验报告及验证报告的基础上，由起草单位提出标准预审稿、标准编制说明等，并将试验报告、验证报告、标准预审稿、标准编制说明等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2011年10月底前 | 稀土标委会负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准预审会。 |
|  | 2012年3月底前 | 在预审会的基础上，进行补充试验，并由起草单位提出标准送审稿及补充试验报告，并将补充试验报告、标准送审稿等相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2012年4月底前 | 稀土标委会负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准审会。 |
| 注：第一验证单位对每个试验条件都要进行验证，并对方法的精密度进行考核；第二验证单位只对方法的精密度进行考核:；由起草单位负责提供统一试样（覆盖测定范围的高、中、低三点），每家起草及验证单位的试样量不少于100g。 |

表4 方法标准任务时间安排

| 钕铁硼合金化学分析方法 | 2012年3月底前 | 负责起草单位完成试验报告，将试验报告及统一样发送至其他起草单位及验证单位。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2012年5月底前 | 验证单位在接到试验报告后提出验证报告，并将验证报告发送至起草单位。 |
|  | 2012年7月15日前 | 在试验报告及验证报告的基础上，由起草单位提出标准预审稿、标准编制说明等，并将试验报告、验证报告、标准预审稿、标准编制说明等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2012年7月底前 | 稀土标委会负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准预审会。 |
|  | 2012年9月底前 | 在预审会的基础上，进行补充试验，并由起草单位提出标准送审稿及补充试验报告，并将补充试验报告、标准送审稿等相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2012年10月底前 | 稀土标委会负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准预审会。 |
| 注：第一验证单位对每个试验条件都要进行验证，并对方法的精密度进行考核；第二验证单位只对方法的精密度进行考核；样品提供单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、包头稀土研究院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、有研稀土新材料股份有限公司；所有样品于7月底前寄至赣州虔东稀土集团股份有限公司，由赣州虔东制成统一样（覆盖测定范围的高、中、低三点），再寄至各参加起草单位及验证单位，由赣州虔东确认试样量。 |

表5：《稀土抛光粉》时间安排

| 稀土抛光粉 | 2011年9月15日之前 | 汇集承德预审会专家意见、结合方法标准，确定抛光粉各项技术指标，完成标准稿、编制说明发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2011年10月15日之前 | 完成意见汇总处理表，调整标准稿、编制说明，并将相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2011年10月31日前 | 稀土标委会以电话、电子邮件等方式组织相关专家对标准稿再次进行预审，专家将意见反馈至标准起草单位。 |
|  | 2011年11月15日之前 | 在专家意见基础上，调整标准稿等相关资料，形成标准送审稿，发送至稀土标委会挂网征求意见，并由稀土标委会负责组织召开标准审定会。 |

表6：稀土抛光粉方法标准起草及验证单位情况

| 项目名称 | 标准 类别 | 制定、修订 | 起草单位 | 一验 | 二验 | 完成 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀土抛光粉化学分析方法 氧化铈量的测定 滴定法 | 方法 | 修订 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 北京有色金属研究总院、包头稀土研究院 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 2011 |
| 稀土抛光粉化学分析方法 氟量的测定 比色法 | 方法 | 修订 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 2011 |
| 稀土抛光粉物理性能测试方法 抛蚀量和划痕的测定 | 方法 | 修订 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 包头稀土研究院 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 2011 |
| 注：稀土抛光粉化学分析方法 氟量的测定,低氟采用分光光度法、高氟采用滴定法 |

表7：稀土抛光粉方法标准时间安排

| 稀土抛光粉化学分析方法（3项标准） | 2011年9月15日之前 | 起草单位完成试验报告并将试验报告和统一试样编号后发至第一、二验证单位，第一、二验证单位接到试验报告及试样后尽快提出验证报告。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2011年10月15日前 | 第一、二验证单位将验证报告发送至起草单位。起草单位在试验报告及验证报告的基础上提出标准预审稿、标准编制说明等，并将试验报告、验证报告、标准稿、编制说明等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 |
|  | 2011年10月31日前 | 稀土标委会以电话、电子邮件等方式组织相关专家对标准稿再次进行预审，专家将意见反馈至标准起草单位。 |
|  | 2011年11月15日之前 | 由稀土标委会组织召开标准预审会，对标准进行技术审核。 |
| 注： 第一验证单位对每个试验条件都要进行验证，并对方法的精密度进行考核；第二验证单位只对方法的精密度进行考核。由起草单位负责提供统一试样（覆盖测定范围的高、中、低三点），并自行确定试样量。 |